## 问题清单
编号 | 级别 | 所属维度 | 问题描述 | 影响范围 | 严重度 | 根因分析 | 修复建议 | 验收/备注
P0-1 | P0 | 全局/工程化 | 434项变更未提交，最新提交仍是6d6decc(09-05)，数周成果悬空 | 全项目；框架自身工业工具层(git diff增量审查/补丁变更集)失真 | 致命 | 批次施工快但无'每批次即提交'纪律；用.bak目录而非git备份 | 按基础设施→器官→数据→文档拆5-8语义化commit；建提交门禁；用git替代.bak | 提交前跑594例回归全绿
P0-2 | P0 | X1交互/X4应用 | 交互两端断链：视觉帧从不入LLM(OCR走base64-Markdown假多模态)、无真多轮([system,user]两条)、长答>300字被腰斩(只留前4句+末1句) | 数字生命无法真正对话；'看见的送不进大脑' | 致命 | 感知器官与认知器官各自演进，无统一多模态消息契约；表达层用规则截断 | 视觉帧以content:[{type:image_url}]数组真入模；引入对话轮次栈+摘要压缩；废破坏性截断改LLM摘要/流式 | 一次'看图说话'端到端跑通；多轮指代消解通过
P0-3 | P0 | X2任务/A1架构 | 任务编排中枢空转：TaskPipeline.register_pipeline零调用方(recent_count=0)、infer_pattern是8条硬编码、ToolRegistry零import(实际用Cortex 5项dict)、external_executor仅1调用方、IntentGenerator产出无消费 | 多步任务分散编排，无统一证据链与回滚点 | 致命 | 建设快于消化，中枢建成即视为完成，无'产出必有消费'接线验收 | 选补丁全链路试点接线TaskPipeline；意图归纳改QICA语义特征；工具系统统一到带executor注册表 | runtime_state recent_count>0；一条任务有完整证据链
P0-4 | P0 | I1知识/I6学习/X2 | 知识资产系统性污染：自主学习抓SERP页脚样板文字并消化入库(success全None)；经验库1501条中87.5%污染、单句重复820次、写入端无去重(近48h新增仍70%污染) | 知识/经验资产被污染，会被自进化闭环放大 | 致命 | 抓取层无正文提取与成败判定；经验写入端无幂等；末端降权治标、写入幂等治本未做 | 抓取引入trafilatura正文提取+SERP样板黑名单+成败判定；经验写入SHA256指纹去重(累加activation_count)；存量污染清理 | 经验库污染率<10%；写入幂等断言入回归
P0-5 | P0 | X3硬件具身 | 具身能力是纸面：RobotBodyDriver全库零引用、main从不实例化；固件(UART/I2C 0x00,0x02/双腿)与上位机(TCP8080/I2C 0x40,0x41/24轴)三处硬断裂；hw_abstraction.py是7行空文件；'触觉'实为psutil | 说明书宣称的ESP32具身/触觉在运行时层面为零 | 致命(对具身宣称) | 固件与上位机独立开发无统一接口契约与联调；'触觉'命名隐喻被误写为硬件能力 | 决策：补齐固件网络栈+统一I2C地址+联调，或文档明确'具身为设计预留未接线'；实现hw_abstraction门面；'触觉'更名'系统遥测/内感受' | 具身真接线或文档诚实降格
P1-1 | P1 | I1知识 | 四级知识金字塔倒挂+L4顶层空转：L1=159/L2=7259/L3=3077/L4=0，L3'永久锁定'达3077违背'稀少'设计 | 知识升华机制失衡，L3降级通道存疑 | 核心 | L1→L2出口远大于入口；L3升化标准宽松、降级触发无记录；L4无生成路径 | 审计L3升化标准与降级记录；存量L3质量抽样、不达标降回L2；定义L4生成机制或明确为远期 | L3数量回归'稀少'；有降级触发记录
P1-2 | P1 | I1知识 | L1→L2'压缩'是词频抽取top3句拼接(上限240字)，非LLM语义摘要，跨文档归纳≈0 | 知识链保真度核心瓶颈 | 核心 | 为控成本走本地规则未接LLM摘要 | 升级LLM语义摘要(已有降级链，非敏感知识可走免费渠道)，保留词频抽取fallback | L2摘要语义保真度抽样达标
P1-3 | P1 | I4自我认知/A5 | 自我认知'只报告不修复'：检出critical假闭环(NodePool/Liver/CognitiveReflector score=0)与578代码问题但无自动修复；total_issues:0与日志578矛盾 | 说明书5.3#4核心证据；自省无法驱动改进 | 核心 | 检测与修复未形成闭环；状态字段未与诊断同步 | 检出critical假闭环接入SafeEvolutionExecutor受控修复流(补丁→沙箱→审批→回归)；统一total_issues来源 | self_awareness检出项有对应修复补丁记录
P1-4 | P1 | A2通信/X2 | 产出无消费：64类幽灵事件(订阅无发射43+发射无订阅21)、pulse_orphans 100条孤儿(digest.knowledge×25等)、audit_ghost_listeners零调用、EventBus 582行ENABLE=False未接线、QICA反馈学习默认关 | 器官'以为'在通信对面无人接听，削弱脉冲通信强制可信度 | 核心 | 事件契约(const.py约205常量)缺发射-订阅矩阵自动校验，事件名漂移无人清理 | 接线audit_ghost_listeners为周期任务生成diff矩阵入回归；每类孤儿指定消费方或标'仅观测'；决策EventBus去留 | 幽灵事件矩阵入回归；孤儿数下降
P1-5 | P1 | A4可维护/A5 | 巨石文件：PulseInnerWorld 22112行(353方法)，11个文件>3000行 | 自进化补丁最难处理的病灶；LLM修复上下文成本极高 | 核心 | 职责持续向'内在世界'聚集无拆分纪律 | 按推理/顿悟/身份/检索/报告职责拆分为多器官/模块，优先拆TaskPipeline相关部分，纳入回归保护 | PulseInnerWorld拆分后单文件<3000行
P1-6 | P1 | T2质量 | 静默异常文化：except Exception 1251处，其中except:pass静默吞147处 | 异常被吞导致'只报告不修复'与状态漂移难定位 | 核心 | ruff.toml将BLE001/S110/S112列为设计内忽略，核心路径静默吞未约束 | 区分外围防御性捕获与核心路径静默吞，后者强制log.warning+计数；silent_exception检测器覆盖核心链路接修复流 | 核心路径静默吞清零
P1-7 | P1 | T3测试 | 零CI/零覆盖率：无.github/workflows，594例全靠手动跑，无coverage(config自认0.268%) | 自进化闭环无自动回归网=悬崖边自我改写 | 核心 | 单人单分支开发无CI基建 | 搭最小CI(pytest+ruff门禁+coverage报告)；补丁应用前强制跑相关回归；覆盖率入self_awareness趋势 | CI上线；覆盖率可度量并追踪
P1-8 | P1 | T1性能/A2 | 通信单锁四抢(实测锁等待63.9-78.8ms)+queue_max_depth=937逼近1000告警；条件匹配O(全量)扫描 | 订阅增长即延迟恶化；L2队列常近满(5.3#1症状) | 核心 | 去重/风暴/匹配/分发四段共用一把锁；L2生产源多且高优先级占比高 | 锁分段(去重/风暴独立轻量锁或无锁)；条件匹配按事件名分桶建索引；治理L2高优先级脉冲占比 | 锁等待显著下降；queue深度回落
P1-9 | P1 | A1架构 | 拓扑校验空转(真实依赖全走post_wiring软接线不参与排序/环检)+双轨装配(legacy硬编码约60处与声明式并存) | 精心实现的依赖治理形同虚设；两轨行为漂移 | 核心 | 软接线为绕过启动期循环依赖而生但逃逸治理；声明式迁移未完成 | post_wiring软依赖纳入依赖图(标late-binding边)参与环检；完成声明式迁移后删legacy双轨 | 拓扑校验在真实依赖图上运行
P1-10 | P1 | A5演进/T4安全 | 补丁审批门旁路：auto_apply_enabled=False但save_pending_patch在risk≤2&trust≥60自动置approved不受总开关控；_check_patch_safety对approved无条件放行；PatchAutoApprover.apply_patch裸文本直写不验证(死代码) | 自我修改安全边界存在旁路 | 核心 | 审批逻辑分散，总开关未覆盖所有自动放行路径 | 所有自动放行统一受auto_apply_enabled约束；删除或接线apply_patch死代码并强制走沙箱 | 无绕过总开关的自动放行路径
P1-11 | P1 | T3测试/跨平台 | Windows GBK编码系统性隐患：pytest 2失败均因子进程读取线程用GBK解码UTF-8中文崩溃；测试名乱码同源 | 所有subprocess调用在Windows未指定encoding都可能崩溃 | 核心 | Windows默认locale编码GBK，subprocess/文件读写未统一UTF-8 | 所有subprocess.run/Popen显式encoding='utf-8',errors='replace'；文件读写统一utf-8；入口设PYTHONUTF8=1 | 594例全绿；无GBK解码崩溃
P1-12 | P1 | X1交互/X4 | 单用户硬编码(USERID_MAP唯一用户)+回复目标单槽竞态(_last_reply_target单实例变量) | 多用户并发回复串台；无法多租户，商业化前提缺失 | 核心 | 以单用户原型假设开发 | 回复目标改会话级映射(dict[chat_id]→target)；用户表配置化 | 多用户并发不串台
P1-13 | P1 | X3硬件/T1 | 硬件自适应运行时不刷新：parallel_scheduler.update_hardware_capability仅启动期一次性注入(main:798)；运行期自适应走InfoField与parallel_scheduler两条互不联通路径 | 5.3#2残留；硬件变化无法运行时响应 | 核心 | 硬件能力采集与消费未统一到单一刷新回路 | 建周期性硬件能力刷新(订阅PulseTouch快照而非轮询)；统一InfoField与parallel_scheduler自适应数据源 | 运行时硬件能力周期刷新
P1-14 | P1 | T5工程化 | 依赖无锁定(requirements用>=仅4处==，无lock)+无部署流水线(无Dockerfile/Makefile/CI) | 环境不可复现，部署靠手工 | 核心 | 缺乏发布工程基建 | 生成lock文件(pip-tools/uv)；补Dockerfile与一键部署脚本 | lock文件+Dockerfile上线
P2-1 | P2 | I1/T1 | 向量检索无ANN(暴力余弦)+PulseNodePool.query持单一全局锁 | 万级节点线性劣化、高并发互斥 | 扩展 | 未引入近似索引 | 接hnswlib/FAISS；锁改读写分离或分片 | 万级检索<50ms，并发不互斥
P2-2 | P2 | T4安全 | '三级沙箱'是关键词黑名单桩，核心裁决器SandboxCore.adjudicate全库零调用(死代码) | 安全叙事与实现落差 | 扩展 | L2/L3真隔离分散在organs无统一入口 | 裁决器接进程级/Docker真隔离或删除桩，统一安全入口 | 三级沙箱真隔离或桩清除
P2-3 | P2 | A5演进 | 自进化智能含量低：LLM仅贡献2/67补丁、回归验证0记录、56轮平均修复率仅6.8% | 自进化有效性存疑 | 扩展 | 生成走本地模板、回归验证不阻塞 | 提高LLM生成占比(接网关后)；补丁应用后强制回归并阻塞；修复率设北极星指标 | 修复率6.8%→20%+
P2-4 | P2 | A2通信 | 振荡场/频率编码是纸面概念(propagate_oscillon恒返回{}、frequency_signature恒0.0) | '共振/频率'叙事无机制 | 扩展 | 概念先于实现 | 实现真实频率签名或文档降格为隐喻 | 频率签名非0或叙事降格
P2-5 | P2 | A4可维护 | 备份垃圾污染源码树(11个.bak_batch整树目录+33个.bak文件+data/code_backups 12份，约40MB) | 易被误import/扫描虚增统计 | 扩展 | 用.bak而非git备份 | 清出源码树(移入回收站/git)；ruff.toml已排除但物理仍在 | 源码树无.bak垃圾
P2-6 | P2 | X4/T5 | 存储不可持续：406MB快照×多份轮转≈2.4GB近重复JSON，data/共3.4GB | 磁盘膨胀无生命周期管理 | 扩展 | 无压缩/增量/去重 | 快照改增量+压缩；轮转份数/体量设上限；probe JSON生命周期管理 | data/体量受控
P2-7 | P2 | T5工程化 | pulse_crash.log 6.49MB/97191行无轮转(裸open('a')+faulthandler常驻句柄) | 历史残骸无清理 | 扩展 | crash日志未接轮转 | 接入轮转或定期归档清理 | crash日志轮转
P2-8 | P2 | I2推理 | 多步推理器名大于实(187行仅证据链格式化，无CoT搜索) | 推理能力被高估 | 扩展 | 命名超前实现 | 实现真正多步搜索/规划(参SOAR subgoaling)或更名 | 多步推理有真搜索
P2-9 | P2 | I3记忆 | 遗忘曲线挂空(decay机制存在但total_decayed=0从未触发) | 类脑记忆核心特征缺失 | 扩展 | 衰减阈值/调度未生效 | 校准衰减参数与调度，采用ACT-R激活方程幂律衰减 | total_decayed>0且符合幂律
P2-10 | P2 | I5情感/I6 | 情绪/动机无RL、无奖励预测误差(reward是启发式强度公式) | '内在动机'是隐喻非机制 | 扩展 | 无强化学习基建 | 引入奖励预测误差/TD学习(参Schultz 1997)或明确为启发式情感模型 | 动机有TD学习信号
P2-11 | P2 | T5/X1 | 版本口径漂移(README v9.0/config v9.5/源码v10/文档v25.1)+器官数50/56/65三处矛盾，'约56个器官'已写进发给LLM的人格提示词 | 机器无法自证代际；人格提示词含错误事实 | 扩展 | 无单一版本来源 | 版本常量单一来源化；器官数从ORGAN_META动态注入提示词 | 版本/器官数单一来源
P2-12 | P2 | X4/T5 | README不可用：以对话残片开头，引用的8个路径全部死链 | 第一印象与文档可用性差 | 扩展 | 文档未随代码维护 | 重写README，校验所有引用路径 | README无死链
P2-13 | P2 | A4/T5 | 配置巨石：config.py 3541行/198KB/235个顶层常量单文件 | 可维护性差 | 扩展 | 配置集中但无分层 | 按域拆分配置模块，保留统一加载入口 | config按域拆分
P2-14 | P2 | A5/T5 | 灰度开关77个全开、仅5个默认False，无回退缓冲(5.3#6前提被说反) | 无灰度回退缓冲区 | 扩展 | '灰度开启'纪律未恢复 | 新能力开关默认False；记录每个开关回退条件 | 新开关默认False纪律恢复
P3-1 | P3 | A4 | 死代码：main.py:1599 _register_organ、SandboxCore.adjudicate、PatchAutoApprover.apply_patch等无调用方 | 代码膨胀 | 优化 | 清理或接线，纳入self_inspector死代码检测 | 死代码清除
P3-2 | P3 | A1 | 服务定位器反模式：基类内嵌5个nucleus单例getter(底层反向依赖上层) | 架构耦合 | 优化 | 改依赖注入 | 基类无反向依赖
P3-3 | P3 | T2 | ruff 363个可自动修复项长期未修(209导入乱序/152printf/73无效noqa) | 有工具无纪律 | 优化 | ruff check --fix一次性消化+CI门禁防回潮 | ruff可自动修复项清零
P3-4 | P3 | T2 | 8处非注释硬编码绝对路径D:\ | 可移植性 | 优化 | 改相对路径/配置项 | 无硬编码绝对路径
P3-5 | P3 | T5 | 文档对自身规模7倍低估(自称2.5万行/261文件，实测18.3万行/339文件) | 宣称vs实现落差 | 优化 | 用脚本自动生成规模统计避免手工口径漂移 | 规模统计自动化
P3-6 | P3 | T3 | 伪测试~2%(源码grep式断言，3文件11处) | 测试质量灰色地带 | 优化 | 改行为断言或明确标注为'重构守护' | 伪测试改造或标注
P3-7 | P3 | T3 | 测试名中文在GBK控制台乱码 | 可读性 | 优化 | 统一UTF-8(同P1-11) | 控制台无乱码

## 20维评分
组 | 维度 | 评分(10分制) | 一句话判定
A | A1 整体架构合理性 | 6 | 声明式装配+环检真建成，但真实依赖逃逸到软接线，拓扑校验空转、双轨漂移
A | A2 通信机制 | 6.5 | 去重/背压/风暴/看门狗扎实，但单锁四抢60-80ms、64类幽灵事件、振荡场纸面
A | A3 可扩展性 | 5.5 | 配置热重载真、3目录1文件加器官真，但6目录仍要改4处、无热加载
A | A4 可维护性 | 4 | 22112行God类+11个超3000行+40M备份垃圾+16%测试覆盖，注释质量是唯一亮点
A | A5 演进能力 | 6.5 | 56个补丁真落地、沙箱验证非桩，但LLM仅2/67、审批有旁路、回归验证0记录
T | T1 性能与效率 | 6.5 | 真实埋点+Cython/GPU自适应已落地，但无ANN、检索持全局锁、队列937逼近告警
T | T2 代码质量 | 4.5 | 裸except和硬编码已消灭，但1251处except+147静默pass+22112行巨石是硬伤
T | T3 测试与质量保障 | 6 | 594例真归位真断言为主(伪测试~2%)，但零CI零覆盖率、2例GBK失败
T | T4 安全性 | 6.5 | 子进程沙箱与SSRF是真隔离，但'三级沙箱'核心裁决器是无调用点的关键词桩
T | T5 工程化程度 | 5 | 主日志轮转+监控告警齐备，但crash日志9.7万行无轮转、依赖无锁、无部署、434未提交
I | I1 知识体系 | 5 | L1-L3真跑+去重+污染标记，但L4=0顶缺失、摘要仅词频抽取、暴力余弦无ANN
I | I2 推理能力 | 5.5 | 符号推理真实现+校准置信度，开放域必落DeepSeek、多步推理器名大于实
I | I3 记忆系统 | 5.5 | 冷热分层+快照+激活真实，无海马/杏仁核实体、遗忘曲线挂空(total_decayed=0)
I | I4 自我认知 | 7 | 四维自省真跑有产物有基线能自曝假闭环，但检测无自动修复、identity实为用户画像
I | I5 情感与人格 | 5.5 | 情绪连续动力学+应激轴闭环真实，根子是关键词、无RL/无奖励预测误差
I | I6 学习与适应 | 6 | 参数闭环(87/3)+回灌链真实在跑，经验库87.5%持续污染、无迁移/在线学习
X | X1 交互能力 | 4 | ASR/摄像头/TTS/三套界面全真，但帧从不入模、假多模态、无真多轮、长答腰斩
X | X2 任务执行 | 2.5 | TaskPipeline空转、ToolRegistry零import、深检索零运行、自主学习抓搜索页脚污染库
X | X3 硬件与具身 | 3 | 固件与驱动都是真码，但UART vs TCP/I2C地址/双腿vs24轴三处断裂、驱动零引用
X | X4 应用价值 | 2.5 | 65器官零错误+企业微信长连接真建立，但零真实对话、2.4GB冗余快照、README死链
| 总均分 | 5.2 | 架构A=5.7/技术T=5.7/智能I=5.75/交互应用X=3.0；X组是塌陷区

## 5.3自查核验
# | 自查问题 | 第三方核验判定 | 关键证据
1 | L2队列深度(高优先级占比过高致背压失效) | 症状成立机制需澄清：背压已实现有效，但queue937逼近1000告警；根因L2生产源多+单锁四抢 | runtime_state.json、InfoField.py:1562-1610
2 | 硬件自适应不完整(监测分散7文件/触觉未消费/L1L2无扩缩容) | 大半已过时(被低估)：L1L2L3扩缩容已实现、PulseTouch有11+消费方；残留parallel_scheduler运行时不刷新；监测分散成立实为10文件 | InfoField.py:1133-1163、hw_abstraction.py空
3 | 有产出无消费(QICA/梯度/意图无消费方；EventBus582行未接线) | 成立：orphans 100条、EventBus ENABLE=False、IntentGenerator无执行路径、QICA反馈学习默认关 | pulse_orphans.json、config.py:1481
4 | 只报告不修复(5模块只生成报告) | 成立：self_awareness检出critical假闭环无修复；total_issues:0与日志578矛盾；pulse_doctor 5模块not_initialized | data/self_awareness/report_*.txt
5 | 能力分散(硬件/日志/配置/错误处理重复实现无统一入口) | 成立：psutil散落10文件无门面、ToolRegistry零import vs Cortex硬编码dict、external_executor仅1调用方 | 全库grep
6 | 长期未启用灰度开关(14+默认False能力闲置) | 不成立(前提被说反)：实为77默认True/仅5默认False；真实问题是开关全开无回退缓冲 | grep config.py
7 | JSON解析失败(PulseStomach 26次/1.5h) | 成立且更密：当前10分钟日志段即30次胃JSON失败 | logs/pulse.log grep
8 | 推理进程池重建失败降级同步 | 成立但已加恢复(被低估)：_maybe_recover_from_degraded已从submit调用、300s周期恢复；本次运行健康无降级 | ReasoningWorkerPool.py:474/537